Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“ Ниш

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

2023/2024. – 2025/2026.

Јун, 2023. године

САДРЖАЈ:

1. Лична карта школе............................................................. 3

2. Школски простор и опрема............................................... 3

2.1. Школске просторије......................................................... 3

2.2. Опрема и наставна средства........................................... 4

2.3. Опрема у учионицама и кабинетима............................ 5

2.4. Ресурси локалне заједнице.............................................. 4

2.5. План коришћења ресурса локалне средине................. 5

3. Људски ресурси.................................................................... 6

3.1. Наставно особље............................................................... 6

3.2. Ваннаставно особље......................................................... 9

3.3. Образовна структура запослених ................................ 10

3.4. Структура запослених према радном стажу.............. 11

4. Специфичности школе..................................................... 11

5. Оцена тренутног стања у школи.................................... 12

5.1. SWOT анализа................................................................. 12

5.2. Резултати самовредновања........................................... 14

֍ ВИЗИЈА ШКОЛЕ.............................................................. 15

֍ МИСИЈА ШКОЛЕ............................................................ 16

֍ МОТО ШКОЛЕ................................................................. 17

֍ ЛОГО ШКОЛЕ.................................................................. 17

6. Развојни циљеви, задаци и активности у периоду 2023/24. – 2025/26. школска година...................................................................... 18

7. Критеријуми и мерила за праћење остваривања развојног плана... 31

8. План праћења и евалуације ............................................ 31

8.1. Промене које очекијемо и индикатори ...................... 32

8.2. Инструменти евалуације ............................................... 33

9. Реализација посебних програма од значаја за рад школе... 34

1. Лична карта школе

| Назив школе | Школа за основно и средње образовање “Царица Јелена” |
| --- | --- |
| Адреса школе | Гоце Делчева 2, 18106 Ниш |
| Телефон школе | 018 562 615, 562 848 |
| Адреса електронске поште | sosocjelenanis@gmail.com |
| Сајт школе | www.caricajelena.edu.rs |
| Директор школе | Наташа Каличанин |
| Жиро рачун | 840-1757660-68 |
| ПИБ | 100615194 |
| Матични број | 07173873 |
| Шифре делатности школе | 8520, 8532 |
| Површина објекта школе | 2.495 m² |
| Површина дворишта | 3.628 m² |
| Број запослених - наставно особље | 46 |
| Број запослених - ненаставно особље | 20 |

- Школски простор и опрема

2.1. Школске просторије

|  | Наставничка канцеларија | 1 | 41 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главни хол | 1 | 87 |
|  | Ходник 1 (десно од главног улаза) | 1 | 49 |
|  | Ходник 2 (право од главног улаза) | 1 | 70 |
|  | Ходник 3 (лево од главног улаза) | 1 | 39 |
|  | Ходник 4 (стари део Школе) | 1 | 123 |
|  | Ходник 5 (спрат) | 1 | 135 |
|  | Трпезарија (на спрату) | 1 | 68 |
|  | Кухиња (на спрату) | 1 | 19 |
|  | Канцеларија рачуноводства (на спрату) | 1 | 19 |
|  | Канцеларија директора | 1 | 15 |
|  | Канцеларија секретара | 1 | 15 |
|  | Тоалет за ученике у старом делу Школе | 1 | 42 |
|  | Тоалет за ученике у новом делу Школе | 1 | 28 |
|  | Тоалет за ученике на спрату (са прилагођеним блоком за ученике са телесним инвалидитетом) | 1 | 15 |
|  | Тоалет за наставнике | 1 | 10 |
|  | Просторија за спремаче | 1 | 5,71 |
|  | Просторија за родитеље | 1 | 13 |
|  | Просторије за домара | 2 | 20 |
|  | Магацин (на крају ходника у старом делу) | 1 | 10,4 |
|  | Степениште за спрат | 1 | 13,44 |
|  | Степениште за котларницу | 1 | 12,6 |
|  | Степениште за подрум |  | 6,63 |
|  | Подрум | 1 | 53 |
|  | Котларница | 1 | 79 |
|  | Ходник испред котларнице |  | 5,2 |
|  | Просторија за ложача | 1 | 10,2 |
|  | Тоалет за ложача | 1 | 6,3 |
|  | Магацин за котларницу | 1 | 10 |

2.2. Опрема и наставна средства

| Редни број | Назив | Укупно |
| --- | --- | --- |
|  | Пећница за печење глине | 1 |
|  | Компресор | 1 |
|  | Универзални струг | 1 |
|  | БАТ тоцило | 1 |
|  | Стона бушилица | 3 |
|  | Стубна бушилица | 2 |
|  | Кружна тестера за сечење метала МИО | 2 |
|  | Тестера за сечење метала МАЈА | 1 |
|  | Стационарна глодалица-бушилица | 1 |
|  | Апарат за СО2 заваривање Končar L5 | 1 |
|  | Хоризонтална брусилица | 1 |
|  | Машина за савијање лима ширине 1m | 1 |
|  | Апарат за електролучно заваривање | 2 |
|  | Тоцило за оштрење алата | 2 |
|  | Апарат за тачкасто варење | 2 |
|  | Ручна хидрауличка преса | 1 |

2.3. Опрема у учионицама и кабинетима

| Редни број | Назив | Комада |
| --- | --- | --- |
|  | Хармоника | 1 |
|  | Музичка табла | 1 |
|  | Пијанино | 1 |
|  | Логопедски апарат Ксафа | 1 |
|  | Скенер | 3 |
|  | Десктоп рачунар | 12 |
|  | Десктоп рачунари у дигиталном кабинету | 13 радних места |
|  | Штампач црно бели | 5 |
|  | Фотокопирни апарат | 2 |
|  | Интерактивна табла | 6 |
|  | Преносива интерактивна табла | 1 |
|  | ДВД плејер | 3 |
|  | ТВ пријемник | 4 |
|  | Лаптоп рачунар | 6 |
|  | Пројектор | 3 |
|  | Microsoft kinect апарат | 1 |
|  | Радио – касетофон | 1 |
|  | Мини линија | 1 |
|  | Видео надзор | Централна јединица + 16 камера |
|  | Озвучење (миксета, звучници, микрофона 2) | 1 |
|  | Собни тренажни бицикл | 2 |
|  | Тренажна справа за нордијско скијање | 1 |
|  | Тренажна справа за суво веслање | 1 |
|  | Тренажна трака за трчање | 1 |
|  | Фиксиране транспарентне цеви са воденим стубом и RGB осветљењем | 2 |
|  | Преносна транспарентна цев са воденим стубом и RGB осветљењем | 1 |
|  | Ротирајући светлосни фибер сноп | 1 |
|  | Ротирајући диск у бојама | 1 |
|  | Ротирајућа кугла | 1 |
|  | Брајева машина за писање за слабовиде и слепе | 2 |

2.4. Ресурси локалне заједнице

Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења циљева наставе и учења.

Наведен је простор који ће се користити, активност за коју се       користи и  носиоци активности.

| Организације, институција | Начин остваривања сарадње |
| --- | --- |
| Школска управа Ниш | Сарадња и решавање важних питања везаних за функционисање школе |
| Општина Палилула | Решавање свих питања од заједничког интереса Учествовање у различитим културним активностима |
| Центар за социјални рад | Решавање конкретних социјалних проблема ученика |
| Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Ниша | Сва важна питања везана за функционисање школе (саветодавни рад са породицом и појединцима у циљу пружања помоћи и подршке у превазилажењу проблема у породици; утврђивање права на новчану помоћ) |
| Градска управа за друштвене делатности града Ниша | Сва важна питања везана за функционисање школе (праћења и обезбеђивања функционисања основних и средњих школа у складу са законом, опремање и материјални трошкови; у вези са организацијом у области образовања, праћење и обезбеђивање функционисања; додељивање награда и признања из области образовања; обезбеђивања средстава за превоз ученика на удаљености већој од четири километра од седишта школе; превоз, смештај и исхрану ученика са сметњама у развоју; превоз ученика на републичка и међународна такмичења |
| Управа за омладину и спорт града Ниша | Укључивање у акције превенција, спортска такмичења и манифестације од значаја за Град |
| Основне школе | Решавање свих питања од заједничког интереса, сарадње и посете школа, заједничке активности на локалу |
| Дом здравља, Клинички центар | Превенција, здравствено просвећивање и лечење ученика |
| Регионални центар за професионални развој запослених у образовању | Професионални развој запослених у образовању, обуке и семинари за запослене, ученике и родитеље |
| Средње школе | Културне активности школе, професионално информисање |
| Саобраћајна полиција, МУП | Саобраћајно просвећивање ученика, сарадња по потреби |
| Црвени крст | Здравствено просвећивање ученика, оспособљавање ученика за кућну негу и пружање прве помоћи |
| Дечји културни центар | Сусрети, приредбе |
| Музеји | Реализација програма наставе и учења, конкурси |
| Народна библиотека | Коришћење књижног фонда |
| Средства информисања | Обележавање значајних догађања у школи; Праћење актуелности у школи и образовном систему. |

| Простор | Активности | Носиоци активности |
| --- | --- | --- |
| Биоскопске сале | филмске пројекције | Одељењске старешине, васпитачи |
| Дечја библиотека | посете | Наставници српског језика, наставници разредне наставе васпитачи |
| Дечји културно образовни центар | секције Центра | Наставници српског језика, наставници разредне наставе, васпитачи |
| Археолошки музеј Медијана, Ћеле-кула и Логор „12. фебруар“ на Црвеном Крсту, Спомен- парк на Бубњу | посете | Наставници историје, наставници разредне наставе, васпитачи |
| Дом Војске Србије | изложбе и приредбе | Наставници српског језика, наставници разредне наставе васпитачи |
| Ликовна колонија у Тврђави | изложбе | Наставници ликовне културе |
| Музеји града | посете поставки | Наставници историје |
| Народна библиотека | посете | Наставници српског језика, наставници разредне наставе |
| Позоришта | позоришне представе | Наставници српског језика, наставници разредне наставе |
| Светосавски дом | посете, приредбе | Наставници по задужењу НВ |
| Симфонијски оркестар | посете | Наставници музичке културе, наставници разредне наставе |

2.5. План коришћења ресурса локалне средине

3.  ЉУДСКИ РЕСУРСИ

3.1. Наставно особље

| Редни број | Презиме и име наставника | Назив радног места | Обим радног времена | НОКС НИВО | Укупан радни стаж у просвети 31. 8. 2024. | Године старости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костић Олгица | Деф.васпитач у развојној групи | 100 % | 7 | 31 | 58 |
|  | Жикић Марија | Дефектолог васпитач у ПП групи | 100 % | 7 | 20 | 47 |
|  | Јеленковић Војкица | Дефектолог наставник у првом циклусу | 100 % | 7 | 20 | 45 |
|  | Пилиповић Јелена | Дефектолог наставник у првом циклусу | 100 % | 7 | 10 | 36 |
|  | Каркић Марија | Дефектолог наставник у првом циклусу | 100 % | 7 | 2 | 27 |
|  | Јовановић Лабовић Наташа | Дефектолог наставник у првом циклусу | 100 % | 7 | 11 | 36 |
|  | Петровић Марија | Дефектолог наставник у првом циклусу | 100 % | 7 | 13 | 37 |
|  | Петровић Николија | Дефектолог наставник у првом циклусу | 100% | 7 | 1 | 24 |
|  | Милићевић Лидија | Наставник српског језика | 100 % | 7 | 18 | 38 |
|  | Младеновић Александра | Наставник српског језика | 100 % | 7 | 15 | 45 |
|  | Петровић Бојана | Наставник српског језика и ГВ |  | 7 | 8 | 35 |
|  | Тошић Јелена | Наставник енглеског језика | 100 % | 7 | 14 | 43 |
|  | Крстић Марија | Наставник енглеског језика | 76 % | 7 | 11 | 43 |
|  | Стаменковић Соња | Наставник руског језика | 100 % | 7 | 16 | 57 |
|  | Тричковић Бранислав | Наставник муз.културе и СНА | 100 % | 7 | 10 | 41 |
|  | Ристић Владица | Наставник ликоне култ. и у продуженом боравку | 85 % | 7 | 13 | 42 |
|  | Илић Весна | Наставник физ.и здрав. васпитања | 100 % | 7 | 27 | 59 |
|  | Ивановић Ана | Наставник физ.и здрав. васпитања | 100 % | 7 | 14 | 40 |
|  | Костић Стефан | Наставник корективне гимнастике | 90 % | 7 | 2 | 33 |
|  | Здравковић Соња | Наставник математике | 100% | 7 | 20 | 48 |
|  | Радичевић Александра | Наставник математике и информатике | 100 % | 7 | 14 | 50 |
|  | Стефановић Аца | Дефектолог наставник математике | 40 % | 7 | 38 | 61 |
|  | Младеновић Иван | Дефектолог наставник | 100 % | 7 | 10 | 37 |
|  | Драгана Крстић | Наставник географије | 60 % | 7 | 8 | 37 |
|  | Петковић Владислав | Наставник историје, уређења друштва | 100 % | 7 | 13 | 40 |
|  | Дачић Данијела | Наставник хемије и тех.материјала | 50 % | 7 | 2 | 51 |
|  | Стојановић Милица | Дефектолог наставник | 100% | 7 | 2 | 30 |
|  | Ћирић Дејан | Наставник машинске групе предмета | 100 % | 7 | 1 | 52 |
|  | Живковић Даворин | Наставник практичне наставе | 90 % | 5 | 7 | 41 |
|  | Марина Н. Митић | Наставник текстилне групе предмета | 100 % | 7 | 32 | 55 |
|  | Андрејевић Биљана | Наставник текстилне групе предмета | 90 % | 7 | 15 | 53 |
|  | Марина Х. Митић | Наставник текстилне групе предмета | 100 % | 7 | 6 | 44 |
|  | Стевановић Верица | Наставник текстилне групе предмета | 100 % | 77 | 5 | 47 |
|  | Стојковић Ана | Наставник стручних предмета – Женски фризер | 100 % | 5 | 18 | 42 |
|  | Марковић Ивана | Наставник стручних предмета – Женски фризер | 100 % | 5 | 15 | 39 |
|  | Радовановић Александар | Наставник стручних предмета – обрада дрвета | 100 % | 7 | 5 | 51 |
|  | Ђорђевић Катарина | Дефектолог наставник у кућним условима | 130 % | 7 | 34 | 58 |
|  | Ковачевић Живковић Наташа | Дефектолог наставник у кућним условима | 130 % | 7 | 13 | 36 |
|  | Тодоровић Јована | Дефектолог наставник у кућним условима | 130 % | 7 | 6 | 29 |
|  | Митић Јован | Дефектолог наставник у кућним условима | 130 % | 7 | 3 | 25 |
|  | Станковић Денчић Милица | Наставник стручних предмета у кућној настави | 120 % |  | 15 | 34 |
|  | Јанковић Зорана | Наставник стручних предмета у кућној настави | 120 % |  | 5 | 31 |
|  | Стојиљковић Јелена | Наставник у продуженом боравку | 100 % |  | 9 | 37 |
|  | Љубисављевић Станковић Слађана | Наставник у продуженом боравку | 100 % |  | 8 | 36 |
|  | Младеновић Ничић Марија | Наставник у продуженом боравку | 60 % |  | 16 | 45 |
|  | Миловановић Војкан | Наставник логопедских вежби | 100 % |  | 14 | 61 |

3.2.  Ваннаставно особље

| Редни број | Презиме и име | Назив радног места | Обим радног времена | НОКС НИВО | Укупан радни стаж у просвети 31. 8. 2024. | Године старости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каличанин Наташа | Директор школе | 100 % | 7 | 30 | 53 |
|  | Радивојевић Снежана | Секретар школе | 100 % | 7 | 18 | 55 |
|  | Тасић Гордана | Социјални радник | 100 % | 7 | 21 | 56 |
|  | Свилар Пејић Теа (Ђорђевић Јелена) | Психолог | 100 % | 7 | 6 |  |
|  | Стефановић Аца | Сарадник за израду дидакт. материјала | 60 % | 7 | 38 | 61 |
|  | Михаиловић Зорица | Библиотекар | 100 % | 7 | 32 | 58 |
|  | Николић Драгица | Шеф рачуноводства | 100 % | 7 | 23 | 63 |
|  | Минкић Братислав | Благајник | 100 % | 4 | 14 | 58 |
|  | Стојаноски Христијан | Техничар за машине и уређаје | 100% | 4 | 8 | 36 |
|  | Динић Добрица | Домар/чистач | 70/30% | 3/1 | 7 | 58 |
|  | Спасић Часлав | Домар мајстор одржавања | 100% | 3 | 8 |  |
|  | Филиповић Бранка | Чистачица | 100% | 1 | 18 | 63 |
|  | Миловановић Планка | Чистачица | 100% |  |  | 63 |
|  | Илић Љиљана | Чистачица | 100% | 1 | 12 | 47 |
|  | Златановић Данијела | Чистачица | 100% | 1 | 4 | 47 |
|  | Бранимир Николић | Чистач | 50% | 1 | 0 | 53 |
|  | Маринков Милена | Сервирка хране | 100% | 2 | 31 | 56 |
|  | Стојановић Никола | Медицински техничар | 100% | 4 | 6 | 30 |
|  | Тодоровић Биљана | Медицинска сестра | 100% | 4 | 3 | 38 |
|  | Цветановић Валентина | Медицинска сестра | 100% | 4 | 1 | 41 |

3.3. Образовна структура

| Послови и радни задаци |  | Степен стручне спреме |  |  |  |  |  |  |  | Број запосл. са 100% | Број запосл. са мање од 100% | Укупно запосле них |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОШ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII2 |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Секретар |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Адм-финанс. радници |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
| Струч.сарадници |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 | 1 | 2 |
| Наст.разред.наставе |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |
| Предм.наст. |  |  |  |  |  | 3 |  | 26 |  | 20 | 6 | 26 |
| Наст.инд.наст. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 |
| Наст.прод.бор. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| Медиц. особље |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Техничко особ. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Сервирка |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Спремачи | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 6 |
| УКУПНО | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | / | 50 |  | 52 | 10 | 6 |

3.4. Структура запослених према радном стажу у школској 2023/2024. години

| Послови и радни задаци | Године радног стажа |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 |  |
| Директор |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Помоћник директора |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Секретар |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Адм.-финанс. радници |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Наставници | 9 | 11 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 |  | 50 |
| Стручни сарад. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| Помоћ.-техн. особље | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 10 |
| УКУПНО | 14 | 17 | 15 | 6 | 5 | 7 | 3 |  | 67 |

4. Специфичности школе

- Васпитавамо и образујемо ученике са посебним образовним потребама (лакше сметње у сазнајном развоју).

- Две трећине ученика има вишеструке развојне сметње (интелектуалне, сензорне, моторичке, говорне, понашајне и др.)

- Висок проценат родитеља ниског образовања (око 40% у основној и у средњој школи)

- Широк узрасни опсег ученика (од 3,5 до 20 година)

- Етнички мешовит састав (око 15% чине ученици ромске националности)

- Под једним кровом се налазе предшколско, основно и средње образовање (већина ученика код нас проведе више од 10 година)

- Одржавамо везу са бившим ученицима, настављајући на тај начин да пратимо њихову интеграцију у социјалну средину

- Кад год је то могуће, пружамо помоћ ученицима при запослењу (препорука, непосредан контакт са послодавцем, заједнички пројекти и сл.)

- У сарадњи са разним хуманитарним организацијама, удружењима и НВО ученицима и њиховим породицама често обезбеђујемо материјалну подршку

- Настава је индивидуализована у највећој могућој мери (врло флексибилна примена наставног програма)

- Сви ученици основне школе раде по индивидуалним образовним плановима и већина ученика средње школе

- Настојимо да акценат у раду стављамо како на образовна постигнућа ученика, тако и на оптимализацију развоја личности (адекватна социјализација, позитивна слика о срби, стицање самосталности, преузимање одговорности и сл.)

- Школа поседује властито возило за превоз ученика на разне ваннаставне активности, као и за превоз одређеног броја ученика од куће до школе и обрнуто.

- Међу реткима смо у републици (а једини у граду) који обучавамо ученике за образовни профил ручни ткач.

- Сарађујемо са ПУ „Пчелица“ у Нишу и пружамо додатну образовну и стручну подршку деци, васпитачима и родитељима.

- Формирали смо нову ученичку задругу „Сунцокрети“ и иницирали смо прве сусрете ученичких задруга са територије града Ниша

- Стална сарадња са специјалним школама у овом делу републике (сусрети, такмичења, смотре итд.)

- Остварујемо добру сарадњу са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду и департманима за психологију и педагогију Филозофског факултета у Нишу

- За све већи број ученика остварујемо наставу у кућним условима

- У сарадњи са локалном самоуправом, реализујемо превоз за неколико ученика са озбиљним потешкоћама у кретању и за ученике из сеоских подручја.

- Једина смо школа за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом која учествује у пројекту Обогаћени једносменски рад.

5. Оцена тренутног стања у школи

5.1.  SWOT анализа

| Наше снаге | Наше слабости |
| --- | --- |
| - Уважавање најбољег интереса ученика; - Нулта толеранција на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање; - Афирмативни став према развојним потенцијалима ученика; - Развијање демократских и толерантних односа; - Јавност у раду, отвореност за критике и сугестије; - Смена генерација и појава младог кадра - вишедеценијско институционално искуство у раду са ученицима свих врста и степена ометености - разграната мрежа образовних, културних, здравствених, социјалних, привредних, спортских и других установа, организација и удружења са којима се остварује веома добра сарадња - психосоцијална и (ре)хабилитациона димензија подршке развоју ученика - ученици као средиште наставног процеса - висок степен безбедности ученика - неговање атмосфере толеранције, уважавања и поштовања између свих учесника образовања - континуирано професионално усавршавање наставника - добро опремљене радионице за професионално оспособљавање ученика - постојање једног блока тоалета за ученике са телесним инвалидитето - неговање тимског духа рада и сарадње - афирмисање ученичког стваралаштва и предузетништва путем Ученичке задруге „Сунцокфрети“ и учешћем ученика и наставника у разним манифестацијама - вишедеценијско искуство у организовању образовања ученика са сметњама у развоју у кућним условима - поседовање сопственог комби возила које је намењено превозу ученика и наставника у посебним приликама (такмичења, манифестације, изложбе и сл.). | - Више од половине ученика долази из нижих социјалних слојева - Велики број деце без родитељског старања (смештених у дому или у хранитељским породицама), око 15% - релативно велики број наставника који нису дефектолози, већ су дефектолошки остручавани - недовољно развијене дигиталне компетенције код мањег броја наставника - недовољан број стручних сарадника - недовољна заступљеност индивидуалних облика рада/подршке ученицима (логопедски третман, реедукација психомоторике, сензорне интеграције, музичко-ритмичке стимулације...) - недовољна опремљеност учионица и кабинета савременим асистивним/дигиталним технологијама - дотрајалост школског намештаја и дела опреме - недостатак школског простора за рад у једној смени - недостатак просторија за бројне (ван)наставне активности и садржаје - мала корисна површина школског дворишта - непостојање лифта |
| Могућности | Тешкоће/препреке |
| -већа медијска промоција школе и ученичке задруге -промоција ученичке задруге израдом и пласирањем каталога производа другим школама, установама, предузећима, - организовање предавања за редовне школе из различитих дефектолошких области | -недовољна заступљеност услуге личног пратиоца за ученике којима је то неопходно - предрасуде, стереотипи и заблуде у вези са особама са сметњама у развоју и инвалидитетом - недостатак педагошких асистената у настави |

5.2.  Резултати самовредновања

У претходном периоду самовредноване су следеће области квалитета:

1. Етос

2. Настава и учење

3. Подршка ученицима

4. Програмирање, планирање и извештавање

На основу извештаја Тима за самовредновање о резултатима самовредновања наведених области квалитета, акционих планова и SWOT анализе, Актив за школско развојно планирање је одредио општи и специфичне развојне циљеве, који ће бити реализовани кроз одређене задатке и активности у наредном трогодишњем периоду.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Наша школа ће до краја школске 2025/26. године бити образовна установа у којој ће се  у безбедном окружењу, остварити највиши квалитет образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, захваљујући квалитетном наставном процесу, кроз имплементацију нових дидактичких материјала и асистивних технологија, подизање квалитета подршке деци и ученицима у процесу развоја, побољшање материјално-техничких услова рада, унапређивање наставничких компетенција, предузетничког духа и бољи квалитет сарадње и међуљудских односа.

МИСИЈА ШКОЛЕ

У периоду од школске 2023/2024. до 2025/2026. године настојаћемо да будемо школа у којој ће :

- наставни процес бити базиран на квалитетно планираној и организованој подршци кроз реализовање ИОП-а за сву децу и ученике у школи;

- имплементацијом нових дидактичких материјала, опреме и асистивних технологија, квалитет наставе и учења бити на вишем нивоу;

- подршка  деци и ученицима, кроз низ активности и програма, усклађених са њиховим  индивидуалним потребама, бити  квалитетнија и свеобухватнија;

- побољшање материјално -техничких услова допринети квалитету наставног процеса и унапређивању наставничких компетенција;

- се предузетнички дух прожимати кроз  све аспекте рада школе;

- сарадња и међуљудски односи бити на завидном нивоу.

Мото школе

Non scholae, sed vitae discimus.

( Ne učimo za školu, nego za život)

Seneka

Лого школе

6. Развојни циљеви, задаци и активности у периоду 2023/2024. – 2025/2026. школска година

ОПШТИ ЦИЉ

Подићи ниво квалитета образовно-васпитног рада у школи

1. Специфични циљ

Подизање квалитета наставног процеса у области планирања, организације, подршке и реализовање ИОП-а.

2. Специфични циљ

Подизање квалитета наставе имплементацијом нових дидактичких материјала, опреме и асистивних технологија.

3. Специфични циљ

Подизање квалитета подршке деци и ученицима у процесу развоја, креирањем и спровођењем разноврсних програма, у складу са њиховим индивидуалним потребама.

4. Специфични циљ

Побољшање материјално техничких услова ради квалитетног извођења наставног процеса и унапређивања наставничких компетенција

5. Специфични циљ

Развијање иницијативе и предузетничког духа код наставника, ученика и њихових родитеља кроз све облике образовно-васпитног рада у школи.

6. Специфични циљ

Унапређивање квалитета сарадње и међуљудских односа на свим нивоима у школи.

| План активности школе за период од шк.2023/24. до 2025/26.године |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Област квалитета : Настава и учење |  |  |  |  |
| Циљ 1:Подизање квалитета наставног процеса у области планирања,организовања подршке и реализовања ИОП-а за сву децу и ученике школе |  |  |  |  |
| Задатак 1.1. Оснаживање и укључивање нових наставника у процес израде педагошког профила,мера индивидуализације,ИОП-а 1,ИОП-а 2 и евалуације ИОП-а |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности |  | Очекивани исходи |
| 1.1.1.Упознавање нових наставника са законском регулативом у процес израде ИОП-а | током школске 2023/2024./2025/2026.год | Тим за инклузивно образовање, одељенске сатрешине,стручни саардници Тим за додатну подршку |  | Наставници су упознати са законском регулативом и њеном применом у изради ИОП-а |
| 1.1.2.Обука нових наставника за израду ИОП-а | током школске 2023/2024./2025/2026.год | Тим за инклузивно образовање, Тим за додатни подршку |  | Сви наставници су стекли потребне вештине у самосталној изради ИОП-а |
| 1.1.3.Пружање континуиране подршке наставницима у изради ИОП-а у виду консултација,сугестија… | током школске 2023/2024./2025/2026.год | Тим за инклузивно образовање, наставници |  | Нови наставници су добили потребне смернице и сугестије за даљи рад у изради ИОП-а |
| 1.1.4.Презентација примера добре праксе израде и примене ИОП-а на седници наставничког већа и представљање базе добрих примера | на крају другог полугодишта сваке школске године | Ново придошли наставници ,ТИО |  | Нови наставници су презентовали своје примере ИОП-а члановима наставничког већа,ТИО је представио електронску базу примере добре праксе |
| Циљ 2:Подизање квалитета наставе имплементацијом нових дидактичких материјала,опреме и асистивне технологије Задатак 2.1.. Унапредити примену нових дидактичких материјала,опреме и асистивних технологија у настави и учењу |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности |  | Очекивани исходи и докази |
| 2.1.1.Анализа и утврђивање потреба свих ученика/деце за асистивном технологијом и њихова евиденцја у ИОП-а | На почетку школске године | Сарадник за израду дидактичког материјала, Тимови за додатну подршку |  | Утврђене су потребе свих ученика/деце за коришћење асистивне технологије и евидентиране су у ИОП-има |
| 2.1.2.Примена нове асистивне технологије у настави и учењу, ваннаставним активностима | током школске 2023/2024./2025/2026.год. | Сви наставници |  | Сви наставници су упознати са новим дидактичким материјалом,опремом и асиситивном технологијом и начином њене примене |
| 2.1.3.Извештавање о примени нове асистивне технологије у настави и учењу и ваннаставним активностима | током школске 2023/2024./2025/2026.год. | наставници |  | Евиденција одржаних и забележених часова са ученицима и употреба нових дидактичких материјала,опреме и асиситивне технологије |
| 2.1.4.Праћење и евалуација ефеката примене нових дидактичких материјала и асистиних технологија у настави и учењу | праћење у току сваке школске године, евалуација на крају другог полугодишта | директор,стручни сарадник, Тим за унапређење квалитета и развој школе, Тим за самовредновање |  | Извршено је праћење и евалуација примене нових дидактичких материјала и асистивних технологија у настави и учењу. Сачињен извештај и представљен на наставничком већу. |
| Задатак 2.2. Подршка родитељима у коришћењу асистивних технологија за учење у кућним условима |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности |  | Очекивани исходи |
| 2.2.1.Информисање родитеља о асистивним технологијама (презентација,радионица…) | Први класификациони период шк.2023/2024.год | Одељенски старешина,Тимови за додатну подршку |  | Родитељи су информисани и упознатим са доступним дидактичким материјалом и асистивним технологијама |
| 2.2.2.Укључивање родитеља у израду једноставних дидактичких материјала и асистивне технологије | током школске године 2023/2024.год | сарадник за израду дидактичког материјала,Тимови за додатну подршку |  | Родитељи учествују у изради једноставних дидактичких материјала и асистивне технологије |
| 2.2.3.Презентација примене дидактичких материјала и асистивне технологије код куће | током школске године 2023/2024.год |  |  |  |
| Област квалитета : Подршка ученицима |  |  |  |  |
| Циљ 3 : Подизање квалитета подршке деци и ученицима у процесу развоја, креирањем и спровођењем разноврсних програма, у складу са њиховим индивидуалним потребама . |  |  |  |  |
| Задатак 3.1. Унапредити праксу подршке ученицима у области развијања вештина за свакодневни живот и изградње самосталности |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности |  | Очекивани исходи |
| 3.1.1.Осмислити и реализовати нове програме ваннаставних активности за овладавање ученика животним вештинама, у школском Кабинету | у току сваке школске године, почевши од 2023/24. | наставници |  | Сви ученици су укључени у ваннаставне активности за овладавање животним вештинама и редовно их похађају |
| 3.1.2. Осмислити програм активности којима се оспособљавају ученици за социјалне улоге и интеракције у локалној заједници ( сналажење и понашање у јавним институцијама, градском превозу…) | 2.полугодиште шк. 2023/24. | Актив за развој школског програма, Актив дефектолога, Педагошки колегијум |  | Израђен је програм ваннаставних активности, којима се оспособљавају ученици за социјалне интеракције у локалној заједници |
| 3.1.3. Реализовати програм ваннаставних активности , којима се оспособљавају ученици основног и средњег образовања , за социјалне улоге и интеракције у локалној заједници | током школске 2024/25. , 2025/26. и надаље | наставници , стручни сарадници (лични пратиоци, родитељи…) |  | Сви ученици основног и средњег образовања укључени су у програм ваннаставних активности ,којим се оспособљавају за социјалне улоге и интеракције у локалној заједници, у складу са њиховим развојним потенцијалима и индивидуалним способностима |
| 3.1.4. Евалуација квалитета нових програма и ваннаставних активности , са препорукама за измене и унапређења | На крају сваке школске године | Наставници који реализују програме /ваннаставне активности, Тим за унапређење квалитета и развој школе, Тим за самовредновање |  | Извршена је евалуација квалитета нових програма и ваннаставних активности , са препорукама за измене и унапређења, а резултати су узети у обзир при осмишљавању нових програма за наредну школску годину |
| Задатак 3.2. Унапредити процедуре које школа примењује у процесу транзиције деце и ученика из једног циклуса у други, односно у процесу транзиције између образовних установа |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности | Очекивани исходи |  |
| 3.2.1. Дефинисање процедуре, која ће се примењивати у свим транзицијијама деце/ученика у школи, као и приликом транзиција између школе и других школа | 1.полугодиште шк.2023/24. | Директор, Стручни сарадници, Актив дефектолога, ТИО | Дефинисане су процедуре , у форми документа , који је доступан свим запосленима. |  |
| 3.2.2.усвајање процедуре за спровођења транзиције од стране школских органа | крај 1.полугодишта шк.2023/24. | Актив за РП, Актив дефектолога, ТИО , Педагошки колегијум | Педагошки колегијум је усвојио процедуру , коју ће примењивати сви наставници и стручни сарадници, у процесу транзиције , за свако дете/ученика |  |
| 3.2.2. едукација (презентација са дискусијом, практична радионица…) наставника и стручних сарадника за примену успостављених транзиционих процедура | 2.полугодиште шк.2023/24. ( фебруар - март 2024.) | Актив за РП, Актив дефектолога, ТИО | Сви наставници и стручни сарадници су едуковани о транзицији и успостављеним транзиционим процедурама у установи |  |
| 3.2.3.предавања/радионице за родитеље чија деца прелазе из предшколског у 1.циклус образовања / из 1. циклуса у 2. циклус образовања / из основног у средње образовање : подршка родитељима у процесу транзиције њиховог детета (од стране Школе) , подршка родитеља транзицији детета , значај транзиције за дете и породицу | април 2023 године април 2024. године април 2025. године април 2026. године | Актив за РП, Актив дефектолога, ТИО , психолог | Сви родитељи деце/ ученика , који у тој шк.години улазе у процес транзиције из једног циклуса образовања у други, присуствују предавању/учествују у радионици која се за њих организује . |  |
| 3.2.4. Иницирање транзиционих активности , у складу са усвојеном процедуром : сарадња са предшколским установама, Развојним саветовалиштем , центрима за социјални рад , основним и средњим школама на територији града (и других општина) приликом преласка ученика у / из наше школе | према потребама | ТИО , стручна служба, наставници (одељењске старешине) | Транзиционе активности се планирају и спроводе благовремено, а укључени су сви нужни актери . Врши се размена информација и документације , у складу са законском регулативом у овој области. Води се евиденција о свим транзиционим активностима. |  |
| 3.2.5. Представљање примера добре праксе у планирању и спровођењу транзиције за дете/ученика ,у Центру за стручно усавршавање у Нишу | током шк. 2023/24. , 2024/25. , 2025/26. године | реализатори успешних транзиција | Примери добре праксе у планирању и спровођењу транзиције за дете/ученика,представљени су заинтересованим професионалцима из образовних установа на територији Школске управе Ниш |  |
| Област квалитета : Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима |  |  |  |  |
| Циљ 4: Побољшање материјално-техничких услова ради квалитетног извођења наставног процеса и унапређивања наставничких компетенција |  |  |  |  |
| Задатак 4.1. Унапредити / одржавати постојећа и набавити нова дидактичка средства и асистивне технологије |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности |  | Очекивани исходи |
| 4.1.1.Попис свих дидакт.средстава, опреме и асисивне .технологије | 1.полугодиште 23/24. | комисија , оформљена из редова Наставничког већа |  | Извршен попис и сачињен писани извештај |
| 4.1.2.Прављење листе приоритета за опремање средствима, опремом, дидактичким материјалима… | 1.полугодиште 23/24. | комисија , оформљена из редова Наставничког већа,сарадник за израду дидактичког материјала и асистивне технологије |  | Направљена листа приоритета |
| 4.1.2. Сређивање / поправљање и систематизовање постојећих асистивних технологија у школи | током шк. 2023/24. | сви запослени стручни сарадник за израду дидактичких . материјала и асистивне технологије |  | Постојећа наставна средства и асистивне технологије су у исправном стању , налазе се на једном месту и наставници их |
| 4.1.3.Израда ниско-технолошке асистивне технологије у Школи , за потребе наставе и ваннаставних активности , за појединачну децу ( визуелни распореди , комуникационе табле … | од 2. полугодишта шк. 2023/24. , континуирано | наставници ОШ, наставници практичне наставе у СШ , родитељи ученика |  | Сви наставници израђују и користе нискотехнолошка средства као асистивну технологију |
| 4.1.4. Набавка савремених наставних средстава и асистивне технологије ( технолошких средстава), у складу са потребама деце / ученика | континуирано, од септембра 2023. године | директор, правно -финансијска служба, Тим за пројекте |  | Школа је опремљена неопходним наставним средствима и асистивним технологијама, у складу са потребама деце / ученика |
| Задатак 4.2. Унапредити наставничке компетенције и капацитете за примену асистивних технологија, као облика подршке у процесу образовања ученика са сметњама у развоју |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности |  | Очекивани исходи |
| 4.2.1.Прикупљање информација о тренинзима, акредитованим семинарима, сертификованим обукама (међународно признатим) из области асистивних технологија (теме: процена потреба за АТ… ) | континуирано, од септембра 2023. | Тим за стручно усавршавање и професионални развој запослених, директор |  | Сачињена је база података о постојећим тренинзима, акредитованим семинарима, сертификованим обукама (међународно признатим) из области асистивних технологија (теме: процена потреба за АТ,....) и доступна је свим наставницима и стручним сарадницима |
| 4.2.2.Формирање школског Тима за процену потреба за високотехнолошким АТ, за свако дете/ученика | до краја 1. полугодишта шк.2023/24. | директор, Актив дефектолога, сарадник за израду наставних средстава и АТ |  | Формиран је Тим за процену потреба и одабир АТ , дефинисане су улоге и задаци свих чланова Тима |
| 4.2.3.Обучавање чланова школског Тима за процену потреба за АТ, за вршење процене потреба и одабир адекватних АТ за поједину децу/ученике | до краја шк. 2023/24. године | Тим за процену потреба и одабир АТ |  | Чланови школског Тима за процену потреба за АТ су похађали релевантне едукације/обуке и стекли знања (компетенције) за вршење процене потреба и одабир АТ |
| 4.2.4.Едукација наставника за израду једноставних (без струје) асистивних технологија за комуникацију ( визуелних распореда, социјалних прича, комуникацијске књиге …) и њихову примену у раду са децом/ученицима | континуирано, од септембра 2023. | Актив дефектолога, сарадник за израду наставних средстава и АТ, Тим за процену потреба и одабир АТ |  | Наставници похађају тренинге, акредитоване обуке / семинаре/ вебинаре, у вези са асистивним технологијама. |
| 4.2.5. Едукација наставника за коришћење високотехнолошке асистивне технологије - уређаја и софтвера ( комуникатори, … ) | континуирано, од септембра 2023. | сарадник за израду наставних средстава и АТ, Тим за процену потреба и одабир АТ |  | Наставници похађају тренинге, акредитоване обуке / семинаре/ вебинаре, у вези са асистивним технологијама. |
| 4.2.6.Хоризонтално преношење знања и вештина о изради и примени асистивне технологије, стечених на едукацијама , колегама у установи , путем презентација, радионица, угледних часова | континуирано, од септембра 2023. | Наставници |  | Наставници организују презентације/радионице/угледне часове , на којима прносе колегама знања , вештине стечене на едукацијама , као и сопствена искуства у примени наученог у пракси. |
| Циљ 5 : Развијање иницијативе и предузетничког духа код наставника, ученика и њихових родитеља, кроз све облике образовно-васпитног рада у Школи |  |  |  |  |
| Задатак 5.1. Осмишљавање и организовање практичних активности и програма, који доприносе изградњи предузетничких и међупредметних компетенција ученика |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности |  | Очекивани исходи |
| Едукација наставника, ученика и родитеља ( путем презентација са дискусијом, радионица, поделе информативног материјала) о концепту предузетништва (изградњи предузетничких компетенција) у образовању | Током 1. полугодишта 2023/24. и континуирано | Тим за међупредметне компетенције и предузетништво, Чланови Ученичке задруге |  | Одржана је бар по једна едукативна активност за наставнике/ ученике/родитеље о предузетништву. |
| Осмишљавање и реализовање континуираних ваннаставних активности којима се изграђују предузетничке вештине и иницијатива код ученика | На почетку сваке школске године | Наставници, Тим за међупредметне компетенције и предузетништво |  | Осмишљен је бар по један програм ваннаставних активности којима се изграђују предузетничке вештине и иницијатива код ученика , за ученике основног и средњег образовања , за сваку школску годину. Већина ученика је укључена у ове активности , бар у једној школској години. |
| Планирање пројектне наставе и пројеката за децу/ученике, којима се изграђују предузетничке вештине и иницијатива | Континуирано, у току сваке школске године | Наставници , Тим за међупредметне компетенције и предузетништво |  | Наставници планирају , осмишљавају и реализују пројекте , којима се изграђују предузетничке вештине и иницијатива , бар један за свако одељење у току сваке школске године. |
| Планирање и организовање тзв. Тематских недеља , у оквиру којих ће бити заступљене активности којима се подстиче и подржава развој предузетништва и међупредметних компетенција | По једна недеља у току сваког класификационог периода | Тим за међупредметне компетенције и предузетништво |  | Испланиране су, осмишњене и реализоване активности у оквиру Тематске недеље (теме одобрио Педагошки колегијум) , бар једном у току сваког класификационог периода. |
| Планирање активности Ученичке задруге , којима се изграђују и унапређују предузетничке компетенције наставника, родитеља и ученика ( промотивне и продајне активности, ....) | Од септембра 2023. године, континуирано | Руководство и чланови Ученичке задруге |  | Ученичка задруга планира и реализује активности којима се изграђују и унапређују предузетничке компетенције наставника, родитеља и ученика ( ромотивне и продајне активности, ....) |
| Промовисање примера добре праксе у области унапређења предузетничких компетенција наставника, родитеља и ученика у локалној заједници и широј јавности (путем школског сајта, фб странице, локалних електронских медија) | Континуирано, током сваке школске године | Директор, Тим за маркетинг и промоцију школе, Тим за међупредметне компетенције и предузетништво, Руководство и чланови Ученичке задруге |  | Примери добре праксе су представљени свим запосленима, ученицима и родитељима, као и широј јавности (путем школског сајта, фб странице, локалних електронских медија). |
| Област квалитета : ЕТОС |  |  |  |  |
| Циљ 6: Унапређивање квалитета сарадње и међуљудских односа на свим нивоима у школи |  |  |  |  |
| Задатак 6.1. Унапређивање мера превенције вршњачког насиља и конструктивног решавања конфликата |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности |  | Очекивани исходи |
| Изражавање видљивог и јасног негативног става према насиљу на часовима редовне наставе и ваннаствних активности | Током сваке школске године | ученици и наставници |  | Израђени панои, флајери, ликовни и литерарни радови на тему изражавања овог става |
| радионице у циљу подстицања емпатије код ученика | Током сваке школске године | психолог, Тим за Заштиту ДНЗ |  | смањење учесталости вршњачког насиља |
| превентивни саветодавни рад са ученицима који показују проблеме у понашању | Током сваке школске године | психолог |  | смањење учесталости вршњачког насиља |
| предавања са дискусијом за родитеље у циљу постављања јасних граница у понашању код деце и у циљу унапређења односа родитељ-дете | Током сваке школске године | психолог |  | побољшање односа родитељ-дете и унапређење међусобног поштовања ученика |
| Учешће родитеља у активностима школе које су директно усмерене на превенцију насиља | Током сваке школске године | Родитељи, стручни сарадници, директор |  | Родитељи активно учествују у планираним превентивним активностима , на сопствену иницијативу и иницијативу Школе |
| Задатак 6.2. Унапређивање сарадње са родитељима |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности |  | Очекивани исходи |
| Израда плана активног укључивања родитеља у живот и рад школе. | август | директор, стручни сарадници |  | Израђен је план активног укључивања родитеља у живот и рад школе |
| Анализа реализоване сарадње са родитељима на нивоу одељења и предлог мера за унапређивање сарадње | на крају класификационих периода | одељењске старешине |  | На класификационим периодима извршена је анализа сарадње са родитељима и предложене су мере за њено унапређивање |
| Редовно информисање родитеља путем сајта школе, на родитељским састанцима и састанцима Савета родитеља о раду свих актива и тимова | током школске године | директор, стручни сарадници, координатори актива и тимова |  | На огласној табли за родитеље истакнуте информације о најважнијим активностима тимова и актива |
| Задатак 6.3. Унапређивање међуљудских односа међу запосленима у школи |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације | Носиоци активности |  | Очекивани исходи |
| Радионица “Тимске улоге” - јачање тимског духа и сарадње у школским тимовима | 1.полугодиште 2023/24. и сваке наредне, по потреби | Актив за ШРП, Тим за унапређење квалитета и развој установе |  | Одржана радионица за све наставнике и стручне сараднике |
| Подела улога и задужења за прославу школске славе и дана школе | у току сваке школске године | директор |  | Успешно организоване прославе |
| Формирање екипа за учешће у Спортским играма запослених у просвети | у току сваке школске године | наставници физичког васпитања |  | Формиране екипе , припремљене мајице са логом школе, организована подршка колега-навијача |
| Организовање излета / екскурзије за запослене | на крају другог полугодишта сваке школске године | наставници, директор |  | Реализован излет / екскурзија , са што већим бројем учесника |

7. Критеријуми и мерила за праћење остваривања развојног плана

| Област праћења | Одговорна особа | Начин и време праћења | Кога информишемо? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Временски план реализације активности | Јелена Ђорђевић | Писани извештај на крају сваког полугодишта | Наставнич.веће Школски одбор Школска управа |
| 2. Коришћење људских ресурса | Марија Петровић | Писани извештај на крају сваког полугодишта | Наставнич. веће Школски одбор Савет родитеља |
| 3.Учешће локалне заједнице | Јелена Ђорђевић | Писани извештај на крају сваког полугодишта | Наставнич.веће Школски одбор Савет родитеља Локална заједн. |
| 4. Финансијски план | Наташа Каличанин | Писани извештај на крају сваког полугодишта | Наставнич. веће Школски одбор Савет родитеља |
| 5. Завршни извештај | Марија Жикић | Писани глобални извештај о резултатима ШРП-а 2019-2023. | Наставнич. веће Школски одбор Савет родитеља |

8. План праћења и евалуације

Евалуација је начин да сазнамо јесмо ли успели у планираним замислима да за четири године остваримо видан и значајан напредак у областима рада у којима смо утврдили највише недостатака. Тај одговор је важан и за све наше партнере у реализацији васпитно-образовног процеса: родитеље, установе са којима сарађујемо, представнике локалне заједнице, Школску управу.

Кроз евалуацију желимо да одговоримо на следећа питања: да ли смо заиста применом планираних акција дошли до предвиђених побољшања, у којим подручјима су та побољшања највећа, где смо грешили, да ли смо сварно радили тимски, колико су учесници развојног плаирања задовољни постигнутим у школи и својим личним доприносом и, можда најважније, да ли је развојно планирање у нашој школи остварило своју сврху.

8.1. Промене које очекујемо и индикатори промена

- Планирање наставног процеса, пружање додатне подршке и реализација ИОП-а су квалитативно на вишем нивоу јер су новопридошли наставници обучени за израду педагошких профила, мера индивидуализације, писање ИОП-а и евалуацију ИОП-а

- Квалитет наставног процеса је подигнут на виши ниво применом нових дидактичких материјала, опреме и асистивне технологије. Уз подршку наствника, родитељи су укључени у израду једноставних дидактичких материјала и асистивне технологије.

- Унапређена је пракса подршке деци и ученицима у области развијања вештина за свакодневни живот и изградње самосталности.

- Транзиција деце и ученика из једног циклуса у други, односно са другим установама, јасно је дефинисана процедурама и ативностима.

- Асистивна технологија и дидактичка средства у школи се унапређује и одржава.

- Наставничке компетенције за примену асистивних технологија, као облика подршке у процесу образовања ученика са сметњама у развоју, унапређене су код свих.

- Наставници, стручни сарадници и део ученика, у складу са сопственим могућностима и потребама, испољавају предузетнички дух (креативним идејама, учешћем у изради и реализацији пројеката, осмишљавањем активности које су повезане са локалном заједницом и сл.);

- Кроз самоиницијативу и предузетништво, остварује се већи степен повезаности и партнерства између свих учесника образовања;

- Развојем предузетничког духа, обогаћене су (ван)наставне активности новим, савременим и у пракси применљивим и животно релевантним садржајима;

- У погледу насиља и дискриминације примењује се нулти ниво толеранције

- Сви запослени, без изузетака, учествују у примени превентивиних и интервентних мера у области заштите ученика од дискриминацијем насиља, злостављања и занемаривања

- Сви запослени, без изузетака, добро познају и у пракси адекватно примењују безбедносне процедуре

- Сарадња са родитељима на свим нивоима је континуирана. Родитељи су активни учесници у животу и раду школе.

- Међуљудски односи међу запосленима су унапређени низом активности: радионицама, равномерним поделама улога и задужења за прославе и важније датуме у школи, већим бројем учесника на спортским играма, екскурзијама за запослене.

8.2. Инструменти евалуације

- Скале процене

- Упитници

- Интервјуи

- Анализа педагошке документације и евиденције

- Белешке

- Спискови, листе

- Дигитални записи

- Базе података

- Извештаји

- Записници.

Главне задатке евалуације ће обављати чланови Тима за самовредновање (конструисање поменутих инструмената, њихова примена, обрада података, анализа и извештавање).

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ

| ПЛАН АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм 1: Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту. |  |  |  |  |  |
| Активност | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24. | 24/25. | 25/26. |  |  |
| 1. Узимање у обзир резултата са ЗИ при планирању ОВ рада за наредну годину | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Координатор ШУК-а, Представници стручних већа и Тимова | Направљен је увид у области које су ученици најслабије савладали као и план за постизање бољих резултата |
| 2. Планирање активности и задатака редовне, припремне, допунске и додатне наставе на основу резултата на Завршном испиту | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници, Представници стручних већа и Тимова | Ученици и наставници су мотивисани да се на часовима допунске, додатне, припремне и редовне наставе користе новостечене методе за унапређење области које су се претходне године показале као најслабије. |
| 3.Мотивисање ученика за похађање часова припремне наставе | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Стручна служба, Разредне старешине, Предметни наставници | Ученици су подстакнути да похађањем припремне наставе за ЗИ подигну ниво свога знања и дају добре резултате на испиту. |
| 1. Узимање у обзир резултата са ЗИ при планирању ОВ рада за наредну годину | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници, Разредне старешине, Стручна служба | Ученици су мотивисани да усвоје разне облике, методе и начине учења и подигну ниво свога знања |
| 2. Планирање активности и задатака редовне, припремне, допунске и додатне наставе на основу резултата на Завршном испиту | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници | Ученицима је посвећено време у складу са њиховим образовним и васпитним потребама како би усвојили градиво |
| 3.Мотивисање ученика за похађање часова припремне наставе | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници, Стручни сарадници | Сачињен је план обиласка часова на којима ће се пратити оствареност планираних активности и метода |
| 7. Анализирање успеха ученика на завршном и матурском испиту | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови ШУК-а | Успех је анализован и упоређен са предходном школском годином |
| 8.Формирање базе података постигнућа ученика ради праћења напретка ученика | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Информатичка служба, Наставничко веће, Стручни сарадници | Постоји база података помоћу које се сваке године прати постигнуће ученика |
| Програм 2: мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка: |  |  |  |  |  |
| Активност | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24 | 24/25 | 25/26 |  |  |
| 1.Одржати пројекат једносменског обогаћеног рада током све четири школске године трајања ШРП-а. | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници, одељењске старешине | Ученици активно учествују у пројекту обогаћеног једносменског рада и тиме омогућују опстанак пројекта. |
| 2. Прерада стрмих равни/рампи | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Ангажовани радници од струке, Помоћни радници | Ученицима су преуређене стрме равни и рампи и кретање тешко покретних ученика је олакшано. |
| 3. Прилагођавање објекта слабовидој деци –намештање рукохвата на степеништу, ходницима и другим просторијама где исти не постоје. | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Ангажовани радници од струке, Помоћни радници | Објекат је прилагођен слабовидој деци тако што им је намештањем рукохвата омогућено несметано кретање у школи. |
| 4.Обезбеђивање Брајевог писма за слабовиде, као и обука наставника за рад на истом. | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Наставници | У школи постоји неколико радника обучених за рад са слабовидом децом на Брајевом писму. |
| 5. Постављање рељефних плоча по поду школе | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Ангажовани радници од струке, Помоћни радници | Омогућен несметано кретање слабовидих ученика кроз ходнике школе. |
| 6. Набавка одговарајућих клупа и столова за ученике са церебралном парализом. | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, | Ученицима су обезбеђење клупе за једноставан и удобан смештај, адекватне њиховим физичким ограничењима. |
| 7. Набавка рачунарске опреме прилагођене потребама деце са свим врстама ометености. | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Информатичари, Наставници | Ученицима је омогућена рачунарска опрема која је прилагођена њиховим потребама. |
| 8. Набавка уџбеника за ученике са свим врстама ометености ( уџбеници са увећаним фонтом, јарким бојама...) | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор | Ученицима је омогућено несметано усвајање знања из уџбеника који су прилагођени њиховим сметњама. |
| Програм 3: Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима |  |  |  |  |  |
| Активност | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24 | 24/25 | 25/26 |  |  |
| 1.Упознавање свих актера школе о протоколу. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови Тима, Секретар школе | Сви запослени су упознати са протоколом о поступању у установи у одговору на насиље злостављање и занемаривање |
| 2.Упознавање родитеља са правилима понашања у школи, са васпитним и васпитно-дисциплинским мерама | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови Тима, Разредне старешине | Родитељи су упознати са правилима понашања у школи |
| 3.Организовање дежурства радника (наставника, учитеља, помоћних радника) | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор | Сви запослени су упознати са распоредом дежурстава и поштују га. |
| 4.Остваривање сарадње са ПУ. | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Координатор Тима | Оставрена је успешна сарадња са Полицијском Управом |
| 5.Остваривање сарадње са Центром за социјални рад | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Координатор Тима | Остварена је успешна сарадња са ЦСР |
| 6.Предавање стручњака из других институција | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Стручњаци из других институција, уче ници, разредне старешине, родитељи | Организована су предавања стручњака из других институција, а према потреби и интересовању ученика и наставника |
| 7. Организовање разних радионица на теме везане за ненасилну комуникацију и ангажовање ученика у њима | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Ученици, Предметни наставници, Разредне старешине, Стручна служба | Ученици су кроз радионичарски рад увидели предност ненасилне комуникације као и последице до којих може доћи у супротном |
| 8.Анализа стања безбедности | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Координатор Тима | Извршена је анализа стања безбедности на сваком кварталу школске године и стечен је увид у фреквентност насиља у школи. |
| Програм 4: Мере превенције осипања ученика |  |  |  |  |  |
| Активност | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24 | 24/25 | 25/26 |  |  |
| 1. Идентификовање ученика под ризиком осипања | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Разредне старешине, Предметни наставници, Стручни сарадници | Ученици који су потенцијално под ризиком од напуштања школе су идентификовани |
| 2.Процена потреба појединачних ученика | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Разредне старешине, Предметни наставници, Стручни сарадници | Направљена је процена потреба идентификованих ученика који су под ризиком од осипања |
| 3. Креирање планова за спровођење мера за појединачне ученике | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Разредне старешине, Предметни наставници, Стручни сарадници | Планови за спровођење мера за појединачне ученике су креирани |
| 4. Превенција заснивања малолетничких бракова кроз радионице које ће се концентрисати на важност емоционалног сазревања | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Психолог, Социјални радник | Ученици схватају важност емоционалног сазревања пре ступања у брачне односе |
| 5. Превенција осипања ученика због радног ангажовања од стране родитеља ( скупљање секундарних сировина и сл. ) услед тешке материјалне ситуације у породици, кроз радионице које ће истакнути важност образовања | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Психолог, Социјални радник | Ученици схватају важност завршетка основног и средњег образовања зарад могућности да добију адекватан посао после тога и реше своју материјалну ситуацију. |
| 6. Мотивисање ученика за редовно похађање наставе – кроз радионице као и кроз константно оснаживање од стране наставника током школске године. | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Психолог, Социјални радник, Предметни наставници Разредне старешине | Ученици су мотивисани за редовно похађање. |
| 7.Побољшање материјално-техничке опремљености | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор | Школа има техничке услове за рад |
| 8. Појачавање маркетинга и промоције школе израдом флајера, постера школе, промовисањем постигнућа ученика и примера добре праксе | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба, Техничка служба, Сви запослени | Школа је препозната на локалном нивоу као добро и безбедно место за ученике, као и нституција која задовољава све потребе ученика у образовном смислу |
| 9. Сарадња школе са локалном заједницом и институција које су битне за рад школе | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор | Остварена је добра и редовна сарадња са институцијама на локалном нивоу |
| Програм 5: Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета |  |  |  |  |  |
| Активност | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24 | 24/25 | 25/26 |  |  |
| 1. Испитивање интересовања ученика за различите ваннаставне активности | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Разредне старешине, Предметни наставници | Постоји информација о томе за које ваннаставне активности су ученици заинтересовани |
| 2.Формирање секција | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници, Разредне старешине | Ученици имају прилику да искажу своју креативност и прошире своја интересовања |
| 3.Организовање трибина у складу са потребама и интересовањима ученика и наставника | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Координатори Тимова, актива и већа, Стручни сарадници | Организоване су трибине за ученике и наставнике са темама које су у складу са њиховим интересовањима |
| 4.Огранизовање приредби и обележавање важних датума ( дан школе; школска слава; Св, Сава;...итд) | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, ученици, Чланови секција, Стручни сарадници | Сви важни датуми у току школске године обележени су на пригодан начин |
| 5.Организовање спортских манифестација | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Наставници физичког васпитања | Организоване су спортске манифестације у току школске године ( игре без граница, спортски дан у природи...и сл) |
| 6.Организовање екскурзија и излета | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Разредне старешине | На крају школске године организована је екскурзија ( излет) |
| 7. Организовање посета биоскопима, позориштима, сајмовима књига.. | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Разредне старешине | Ученици су се упознали са културним догађајима у граду |
| 8.Испитивање степена задовољства реализованим садржајима слободних активности | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Разредне старешине, Предметни наставници | Постоји повратна информација о степену задовољства реализованих активности |
| Програм 6: План припреме за завршни испит |  |  |  |  |  |
| Активност | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24 | 24/25 | 25/26 |  |  |
| 1.Анализа постигнућа ученика на завршном тесту у јуну | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови стручног већа математике, Чланови стручног већа српског језика, | Направљен је увид у области које су ученици најслабије савладали као и план за постизање бољих резултата. |
| 2.Састављање тестова за полагање пробног ЗИ на основу утврђених стандарда | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници, Стручна служба | Тестови за пробни ЗИ су састављени |
| 3.Састављање тестова за полагање ЗИ на основу утврђених стандарда | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници, Стручна служба | Тестови за ЗИ су састављени |
| 4. Одређивање пратиоца у циљу пружања подршке и подстицаја за рад | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови ШУК-а | Одређени су пратиоци |
| 5.Организовање припремне наставе за ЗИ | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници | Припремна настава је реализована |
| 6.Реализација и анализа пробних завршних испита у организацији Министарства Просвете за ученике 8.разреда | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови ШУК-а, Предметни наставници | Пробни завршни испит је реализован у потпуности успешно. |
| 7.Реализација и анализа завршних испита у организацији Министарства Просвете за ученике 8.разреда | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови ШУК-а, Предметни наставници | Завршни испит је реализован у потпуности успешно. |
| 8. Преглед тестова,бодовање и формирање базе података за ученика | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови комисије | Тестови су прегледани и формирана је бодовна листа као и база података |
| Програм 7: План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте. |  |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24 | 24/25 | 26/26 |  |  |
| 1. Претраживање објављених конкурса на интернету | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови Тима за пројекте | Пронађени су конкурси на које би школа могла да конкурише |
| 2. Писање пројеката, конкурисање, учешће | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови Тима за пројекте | Пројекти су написани, прихваћени и школа је узела учешће |
| 3. Похађање обука и тренинга за пројекте | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба, Чланови Тима за пројекте | Постоје обучена лица у школи за писање пројеката |
| 4. Учешће у међународним програмима за наставнике,стручне сараднике и ученике ( Erasmus+, eTwinning..и др.) | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Чланови Тима за пројекте | Школа је узела учешће у неком од пројеката и успешно га привела крају. |
| 5. Сарадња са локалном заједницом | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор | Школа је остварила успешну сарадњу са локалном заједницом, пратећи и укључујући се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и планирајући садржај и начин сарадње,нарочито о питањима од којих зависи развитак школе. |
| 6. Сарадња са донаторима који могу помоћи рад школе | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор | Школа је остварила добру сарадњу са институцијама које донирају школски материјал, уџбенике, намештај и осталу помоћ за опремање објекта. |
| 7.Умрежавање са другим иностраним и националним школама и институцијама | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Чланови Тима за пројекте, Предметни наставници | Остварен је контакт и сарадња са иностраним и националним школама и институцијама |
| 8. Укључивање родитеља за помоћ и информације о пројектима | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Родитељи, Чланови Тима за пројекте, | Добијене су информације о пројектима од стране родитеља који су информисани о томе |
| Програм 8 : План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора |  |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
| 1. Подршка да се створе услови да свако од запослених у току године успе да реализује свој план СУ | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Чланови Тима за СУ, Наставници, Стручна служба | Школа је на најбољи могући начин подржала запослене да реализују семинаре и радионице које су предвидели годишњим планом. |
| 2. Мотивисање свих запослених за реализацију стручног усавршавања у установи | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови Тима за СУ | Запослени су заједничким радом и колегијалношћу, мотивисали једни друге за реализовање свих видова усавршавања у установи. |
| 3. Мотивисање свих запослених за реализацију стручног усавршавања ван установе. | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Чланови Тима за СУ | Школа је обезбедила сваком запосленом едукацију на семинару ван установе и тиме омогућила реализовање њихових годишњих планова везаних за СУ ван установе. |
| 4. Мотивисање свих запослених за едукацију мимо школе из неких области које нису везане за наставу, а чије стицање знања може да уђе у програм једносменског обогаћеног рада, као и у организовање разних секција | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Наставници, Стручна служба | Наставници су стекли едукацију из неких области ван наставе и тиме омогућили рад нових секција као и радионица које се могу сврстати у СУ у установи. |
| 5. Усавршавање запослених у свим областима значајним за наставни процес | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба, Предметни наставници | Сви запослени се усавршавају у својој области у складу са потребама |
| 6. Усавршавање у установи кроз радионице, угледне часове.. | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба, Предметни наставници | Сви запослени се усавршавају у установи у складу са потребама |
| 7.Израда плана стручних саминара на основу увида у Развојни план школе за наредне три године | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Тим за стручно усавршавање | План стручних семинара је израђен |
| 8. Анализа стања у установи с обзиром на стручно усавршавање и напредовање (по компетенцијама) | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Тим за стручно усавршавање | Анализа стања у установи с обзиром на стручно усавршавање и напредовање је израђена. |
| 9.Редовно и систематско информисање запослених у вези са стручним усавршавањем | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Тим за стручно усавршавање | Запослени су редовно информисани у вези актуелних семинара |
| Програм 9: Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика |  |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24 | 24/25 | 25/26 |  |  |
| 1.Мотивисање наставника да се професионално оснажују | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Чланови Тима за СУ | Наставници су мотивисани за професионално оснаживање |
| 2.Упућивање наставника на обуке и семинаре | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, | Наставници су на обукама и ссеминарима научили иновативне методе учења и оцењивања ученика |
| 3. Мотивисање наставника за примену нових метода учења и оцењивања ученика | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, | Наставници успешно примењују нове методе учења и оцењивања. |
| 4.Праћење и вредновање тих коришћених техика и метода | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Социјални радник | Технике и методе су испраћене скалама процене, упитницима и другим мерним инструментима |
| 5. Драматизација у настави Српског језика ( ангажовање ученика који учествују у драматизацији – на школским приредбама и другим важним догађајима) | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници | Ученици су кроз драматизацију лакше савладали градиво и научено показали на приредбама и важним догађајима |
| 6. Посета занатлијама | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници, Чланови Тима за професионалну оријентацију | Ученици средње школе посетили су занатлију свог профила за који се школују, као и ученици осмог разреда основне школе, упознавајући се на реалан начин са будућим занимањем |
| 7. Примењивање асоцијација и квизова у настави | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници | Примењивањем квизова и асоцијација у настави унешена је динамика у наставни процес и активно учествовање ученика у активностима које су другачије од уобичајених |
| 8.Презентације у Power Pointu | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставвници | Направљена је уштеда времена на часу. Лекције су приказане на бржи и занимљивији начин |
| Програм 10: План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника |  |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24 | 24/25 | 25/26 |  |  |
| 1. Израда и комплетирање портфолија наставника | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Предметни наставници | Наставници су израдили свој годишњи портфолио |
| 2. Израда и комплетирање портфолија стручних сарадника | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Стручни сарадници | Стручни сарадници су израдили свој годишњи портфолио |
| 3. Формирање и ажурирање базе података о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Тим за стручно усавршавање | База је формирана и ажурирана |
| 4.Упознавање Наставничког већа са условима стицања звања | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Наставничко веће | Сви наставници су упознати са начином стицања знања |
| 5. Мотивисање наставника и стручних сарадника за стицање виших знања ( нпр. педагошки саветник..) | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Чланови Тима за СУ | Наставници и стручни сарадници су мотивисани и подстицани за стицање вишег знања, тако да у сваком тренутку у школи постоји 1-2 запослена који имају стечено више знање. |
| 6. Покретање и спровођење процедуре стицања звања | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Секретар школе | Процедура је спроведена по свим правилима и законима. |
| 7. Пријављивање наставника и стручних сарадника који имају услов за стицање одређеног звања (по звањима) | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручни сарадници, Наставници | Заинтересовани кандидати су пријављени за могућност стицања виших знања |
| 8, Подношење захтева кандидата за стицање звања директору школе | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Кандидати | Захтеви свих заинтересованих кандидата су поднешени |
| 9. Упознавање Наставничког већа са кандидатима | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Наставнићко веће | Наставничко веће је упознато са кандидатима |
| 10. Покретање и спровођење процедуре стицања звањa | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Секретар школе | Процедура стицања звања за пријављене кандидате је покренута |
| Програм 11: План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе |  |  |  |  |  |
| Активност | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24 | 24/25 | 25/26 |  |  |
| 1.Подстицање родитеља и других законских старатеља да учествују у сарадњи са локалном заједницом | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба | Родитељи су подстакнути да узму учешће у сарадњи са локалном заједницом |
| 2. Подстицање родитеља да учествују у хуманитарним акцијама | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба, Наставници | Родитељи су подстакнути да узму учешће у хуманитарним акцијама |
| 3. Подстицање родитеља да учествују у ученичкој задрузи као и у Клубу родитеља | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Стручна служба | Родитељи су подстакнути да узму учешће у Клубу родитеља као и у ученичкој задрузи |
| 4. Укључивање родитеља у наставне и остале активности школе ( састанцима школских Тимова, активно учешће у хуманитарним и спортским акцијама Ђачког парламента и ученика школе..) | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Координатори Тимова, | Родитељи су обавештени о активно учествују у раду Тимова |
| 5. Укључивање родитеља у одлуке везане за безбедност ученика | ⁎ | ⁎ | ⁎ |  | Родитељи су упућени у проблеме везане за безбедност и активно учествују у решавању |
| 6. Укључивање родитеља у одлуке које се тичу организационих активности у области културне и јавне делатности школе | ⁎ | ⁎ | ⁎ |  | Родитељи су упућени у организационе активности у области културне и јавне делатности школе и активно учествују |
| 7.Учествовање родитеља у активностима на часовима слободних активности | ⁎ | ⁎ | ⁎ |  | Родитељи учествују на часовима слободних активности |
| 8.Укључивање родитеља у разне трибине и предавања | ⁎ | ⁎ | ⁎ |  | Родитељи активно учествују на трибинама и предавањима које школа организује |
| Програм 12: План сарадње и умрежавање са другим школама и установама |  |  |  |  |  |
| Активности | Време реализације |  |  | Носиоци активности | Очекивани исходи |
|  | 23/24 | 24/25 | 25/26 |  |  |
| 1. Сарадња са другим специјалним школама у граду и региону | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба | Постоји сарадња и размена искустава са другим специјалним школама у граду и региону |
| 2. Сарадња са редовним школама у граду | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Стручна служба, Наставници | Постоји сарадња са редовним школама у виду комуникације стручних служби као и у виду заједничких радионица, приредби и сл. |
| 3.Сарадња са ЦСР, Домом за незбринуту децу | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба, Секретар школе | Постоји сарадња са релевантним установама, размена информација и докумената. |
| 4.Сарадња са Домом за незбринуту децу | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба | Постоји сарадња са Домом за незбринуту децу |
| 5.Сарадња са ПУ | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба | Постоји сарадња са Полицијском управом |
| 6. Сарадња са Домом здравља и Хитном помоћи | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба, Медицинска служба | Постоји сарадња са Домом здравља и Хитном помоћи |
| 7. Сарадња са спортским клубовима и удружењима | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Наставници фискултуре, Предметни наставници | Постоји сарадња са спортским клубовима и удружењима |
| 8. Сарадња са музејима, галеријама, градском библиотеком | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба, Наставници српског језика | Постоји сарадња са галеријама, музејима, градском библиотеком |
| 9. Сарадња са локалним ТВ станицама | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, | Постоји сарадња са локалним телевизијама |
| 10. Сарадња са хуматираним организацијама | ⁎ | ⁎ | ⁎ | Директор, Стручна служба | Постоји сарадња са хуманитарним организацијама |

Чланови Актива за развојно планирање:

- Наташа Каличанин, директор

- Марија Жикић, дефектолог-специјални педагог

- Марија Петровић, дефектолог-олигофренолог

- Биљана Андрејевић, наставник стручних предмета

- Јелена Ђорђевић, психолог

- Александра Радичевић, наставник математике

- Љиљана Филиповић, представник ШО из реда локалне самоуправе

- Маријана Илић, представник Савета родитеља

- Давид Динић, представник Ученичког парламента